## Planilha1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como ? | Prazo
1 | Integrante desistir do projeto | Pouco provável (1) | Alto (3) | 3 | Mitigar | Continuar o projeto com integrantes restantes remanejando as atividades do desistente para os demais | Indeterminado
2 | Arduino queimar, só temos 1 | Provável (2) | Alto (3) | 6 | Aceitar | Solicitar um novo a faculdade e caso não esteja disponível, comprar um novo e dibvidir as despesas entre os integrantes | 1 semana
3 | Máquinas desligarem sozinhas durante o trabalho | Provável (2) | Baixo (1) | 2 | Mitigar | Refazer o trabalho perdido a partir do ultimo ponto salvo, minimizando o tempo de atraso salvando regularmente o trabalho feito | 1 dia
4 | Softwares não responderem devidamente | Pouco provável (1) | (Baixo (1) | 1 | Mitigar | Refazer o trabalho perdido a partir do ultimo ponto salvo, minimizando o tempo de atraso salvando regularmente o trabalho feito | 1 dia
5 | Integrante ser afastado por problemas de saúde ou familiares | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Mitigar | Reorganizar a equipe e repartir o trabalho do integrante afastado para minimizar atrasos | Máx. 2 semanas
6 | Falta de conhecimento | Muito Provável (3) | Alto (3) | 9 | Eliminar | Estudar nos tempos livres e correr atrás do conhecimento por conta própria | Indeterminado