## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | Cow-Welfare
Usuário (Cliente): | Pecuarios
Analista : | Igor Amaral Leite
Data da homologação : | 2019-11-25
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | Igor Amaral Leie | 2019-11-22 | Concluído
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | Lucas Venancio Pinto | 2019-11-22 | Concluído
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade | Lucas Venancio Pinto / Maycon Gomes Sila Maia | 2019-11-24 | Concluído
004
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela da dashboard |  | Essencial | Testado - OK
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
Responsável pela Homologação | Maycon Gomes
Data de homologação | 2019-11-25
Note on I18: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.